## инф. о ходе реализ.
Отчет о реализации Программы развития территорий Западно-Казахстанской области на 2016-2020 годы
| Отчетный год | 2017 год
| Утвержден | 09.12.2015 год № 29-4
| Государственный орган | Управление образования Западно-Казахстанской области
1.Информация о ходе реализации Программы
№ | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источники финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[5 empty] | базовое (исходное) значение | план 2017 года | факт 2017 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 2. Социальная сфера
Цель 2.1 Обеспечение качества и доступности образования, повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
Целевые индикаторы
27 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | % | ведомственная отчетность | УО | 0 | 3 | 9 | х | х | ЦИ не достигнут. В 2016-2017 учебном году действовали 1 школа - в аварийном состоянии, 4 школы - в трехсменном режиме. В 2017-2018 учебном году согласно сведениям национальной образовательной базы данных выявлены еще 4 аварийные школы и 2 школы, обучающиеся в 3-смены. В целях ликвидации аварийности и трехсменности в 2017 году построены 2 школы в г.Уральске. На сегодня функционируют 4 аварийных и 5 трехсменных школ.
28 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам | % | ведомственная отчетность | УО | 69.7 | 69.7 | 70.7 | х | х | ЦИ достигнут. Проводятся работы по контролю преподавания предметов естественно-математического цикла: качество знаний учащихся, работа с одаренными детьми, оказывается методическая помощь, проводятся дополнительные мероприятия по повышению качества знания. Качество знаний по биологии -79,2%, географии - 81,6%, математике - 56,9%, физике - 68,2%, химии - 67,7%.
29 | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | ведомственная отчетность | УО | 57 | 57 | 63 | х | х | ЦИ достигнут. За 2017 год выявлено 810 детей с особыми потребностями в развитии, из них от 0 до 3 лет – 196. Количество классов коррекционно-развивающего обучения составляет 109. Количество логопедических пунктов - 69. В детских садах открыты 32 инклюзивных кабинета и 18 специальных коррекционных групп (на уровне 2016 года).
30 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | ведомственная отчетность | УО | 97.9 | 97.9 | 99.9 | х | х | ЦИ достигнут за счет строительства детского сада на 320 мест ( г. Аксай Бурлинский район), детского сада на 50 мест, (с.Кентубек Бурлинский район), открытия 1 комплекс «Детский сад-школа» на 50 мест (с. Большой Чаган Зеленовский район), 1 мини- центра на 15 мест (Каражарский НШ Зеленовский район), 20 частных детских садов (Зеленовский район - 3 (350 мест), Теректинский район -1 (45 мест), г. Уральск - 16 (1203 места)). .
30.1 | в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций | % | ведомственная отчетность | УО | 16.1 | 16.1 | 16.1 | х | х
32 | Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных в первый год после окончания обучения | % | ведомственная отчетность | УО | 57 | 57 | 59.9 | х | х | ЦИ достигнут. Из 3339 выпускников учебных заведений ТиПО трудоустроены 2002 человек. Действует Региональный совет и 9 отраслевых советов по развитию технического и профессионального образования и подготовке кадров. С социальными партнерами организации технического и профессионального образования заключили более 1,5 тыс. договоров о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.
34 | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | ведомственная отчетность | УО | 16.9 | 16.9 | 17.1 | х | х | ЦИ достигнут. В организациях ТиПО обучаются 17292 чел. в возрасте 14-24 года Проводится профориентационно - агитационная работа по привлечению молодежи к обучению в организациях ТиПО.
35 | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % | ведомственная отчетность | УО | 98 | 98 | 98.2 | х | х | ЦИ достигнут. В 2017 году общее количество школ составило 380 единицы. В соответствии с гарантированным государственным нормативом сети организаций образования, а также в связи с увеличением численности детей школьного возраста необходимо создание средней школы в 7 СНП. Учащиеся данных населенных пунктов обеспечены подвозом на 100%.
Мероприятия
1 | Капитальный ремонт объектов образования | млн. тенге | х | УО | 30.6 | 1426.7 | 1425.1 | МБ | 464 067 261 062 464 026 | В 2017 году выделены средства на проведение капитального ремонта 16 объектов образования, из них 7 школ, 7 детских сада и 2 организации дополнительного образования.
2 | Строительство школ | млн. тенге | х | УО | 401.4 | 701.4 | 701.4 | РБ | 271 086 271 079 | В 2017 году завершено строительство 2 школ за счет средств Нац.фонда, 1 школы - за счет иностранных инвестиций, пришкольного интерната на 100 мест - за счет средств местного бюджета. Продолжается строительство за счет средств Нац.фонда 2 школ, РБ - 1 школы.
[5 empty] | 4305.8 | 4682.4 | 4672.4 | НФ
[5 empty] | 227.8 | 577.9 | 524.2 | МБ
[6 empty] | 760 | 760 | ИИ
3 | Увеличение доли школ, создавших условия для инклюзивного образования | млн. тенге | х | УО | 5.8 | 39.6 | 39.6 | МБ | 464003 | Условия для инклюзивного образования созданы в 237 школах (на 1 больше по сравнению с 2016 годом). В том числе 206 школ обеспечили внутреннюю коррекционную поддержку детей с ограниченными возможностями и 31 школа обеспечены внешней коррекционной поддержкой через кабинеты психолого-педагогической коррекции. Условия для инклюзивного образования дошкольников созданы в 97 дошкольных организациях (на 11 больше по сравнению с 2016 годом). Охват увеличился за счет увеличения количества дефектологов в школах на 4 единицы и количества логопедических пунктов на 1 единицу.
4 | Оснащение школ предметными кабинетами, в том числе классами робототехники | млн. тенге | х | УО | 292.1 | 165.4 | 152.8 | МБ | 464067 | В настоящее время 159 школы области оснащены робототехникой. В школах внедрены элективные курсы «Робототехника», наблюдается тенденция увеличения интереса учащихся к конструированию роботов.
5 | Увеличение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением | млн. тенге | х | УО | 6040.3 | 6615 | 6614.9 | МБ | 464009 464 040 | На размещение государственного заказа на дошкольное воспитание в детских садах области выделено 6615,0 млн.тенге, в том числе на реализацию государственного заказа в государственных садах на 6059,1 млн.тенге на 28050 мест; на реализацию государственного заказа в 37 частных садах на 2558 мест на сумму 555,9 млн.тенге. Освоено 6614,9 млн.тенге на 30418 мест в 490 дошкольных организациях.
6 | Строительство детских садов | млн. тенге | х |  | 0 | 133 | 133 | МБ | 271 037 464067 | В 2017 году построены 2 детских сада: - за счет иностранных инвестиций детский сад на 320 мест в г.Аксай Бурлинского района; -за счет местного бюджета детский сад на 50 мест в с.Кентубек Бурлинского района.
[6 empty] | 650 | 650 | ИИ
12 | Заключение договоров и соглашений между организациями ТиПО и Палатой предпринимателей, работодателями по совместной работе по созданию необходимых условий для подготовки и переподготовки кадров, также по содействию в трудоустройстве выпускников ТиПО | млн. тенге | х | УО | х | х | х | х | х | Заключен договор между Палатой предпринимателей, Управлением образования и организациями ТиПО по созданию необходимых условий для подготовки и переподготовки кадров, развития основ социального партнерства, выполняются совместные мероприятия по трудоустройству выпускников. Палатой предпринимателей, Управлением образования и организациями ТиПО разработана Дорожная карта "Внедрение дуального обучения". Дуальное обучение применяется в 26-ти учебных заведениях ТиПО с охватом 1657 человек. С 78 производственными предприятиями составлены договора об использовании дуального обучения.
13 | Укрепление материально-технической базы организаций ТиПО | млн. тенге | х | УО |  | 1047.5 | 1021.9 | МБ | 261067 | В 2017 году для укрепления материально-технической базы организаций ТиПО направлено 1047,5 млн тенге.
14 | Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий организаций ТиПО | млн. тенге | х | УО | 536.1 | 20.7 | 20.7 | МБ | 261.024 | Проведен капитальный ремонт оконных блоков Акжаикского аграрно-технического колледжа.
| Итого, в том числе |  |  |  | 11839.9 | 16819.6 | 16716
| РБ |  |  |  | 401.4 | 701.4 | 701.4
| НФ |  |  |  | 4305.8 | 4682.4 | 4672.4
| МБ |  |  |  | 7132.7 | 10025.8 | 9932.2
| ИИ |  |  |  | 0 | 1410 | 1410

## межвед. взаим.
2. Анализ межведомственного взаимодействия
Наименование целевого индикатора | Орган-соисполнитель | Анализ взаимодействия
1 | 2 | 3
Направление 2. Социальная сфера
Цель 2.1 Обеспечение качества и доступности образования, повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | Управлнение образования, управление строительства | При плане 3, факт - 9. В целях ликвидации аварийности и трехсменности в 2017 году построены 2 школы в г.Уральске. Продолжается строительство 4 школ.

## освоение
4. Освоение финансовых средств
Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования
Средства республиканского бюджета | 701.4 | 701.4
Средства Нац. Фонда | 4682.4 | 4672.4 | Экономия по результатам госзакупок
Средства местного бюджета | 10025.8 | 9932.2 | Экономия по результатам госзакупок. Невыполнение договорных обязательств подрядчиком.
Другие источники | 1410 | 1410
ИТОГО | 16819.6 | 16716